### Checkliste für Lager und Fahrten

#### 6 Monate vor der Veranstaltung

- Aktion in Führerrunde ansprechen: Wer ist dabei?

- Platz buchen

Ist eine vollständige Infrastruktur (Trinkwasser, Sanitäre Anlagen, Küche) vorhanden oder muss zusätzlich etwas organisiert werden? Wie kommt man dorthin?

- x Kostenkalkulation erstellen, Teilnahme-Beitrag festlegen

- Ermäßigter Beitrag = Teilnahme-Beitrag – (7,50€ x Veranstaltungstage)

- Zielgruppe festlegen

- Anmeldeschluss festlegen (ca. 6 Wochen vor Veranstaltung)

- Einladung erstellen

- Werbung machen

- Ggf. Bus für Materialtransport mieten

- Ggf. Anreise planen

Ist eine gemeinsame Anreise der Teilnehmer*innen geplant? Wie komme ich zum Platz? Bus und Bahn rechtzeitig buchen! Fernverkehr: Gruppe & Spar-Tickets der DB ab 6 Personen (tolle Ticket-Hotline: 0180 6 99 66 33).

#### 2-3 Monate vor der Veranstaltung

- In der Führerrunde besprechen, Aufgaben verteilen

- Anmeldungen verwalten

- Grobe Programmplanung erstellen

- x Materialliste erstellen

- Ggf. Materialsichtung und -bestellung

- Materialtransport organisieren

#### 1 Monat vor der Veranstaltung

- Infobrief an Eltern/Teilnehmer*innen

- Detaillierte Programmplanung

- Material zusammenstellen

- Ggf. Versicherung von ausgeliehenem Material

Wird Material geliehen oder verliehen? Gibt es teure Gegenstände, die versichert werden sollten (z.B. geliehene Jurten)? Weitere Infos zur Versicherung gibt es im Landesbüro.

#### 2 Wochen vor der Veranstaltung

- Anmeldestand abrufen

- x Essenskalkulation / Einkaufsliste erstellen

- Material packen

- Treffpunkt mit allen vereinbaren

#### 1-2 Wochen nach der Veranstaltung

- Abrechnung der Kosten

- Zuschusslisten ans Landesbüro schicken

bis max. 6 Wochen nach Veranstaltung!

- Material überprüfen und wegräumen

- Ggf. offene Rechnungen begleichen

- Ggf. Schadensfälle abwickeln